## 간트차트
루틴·일정 관리 앱 프로젝트 — 간트 차트 (12~15주차)
구분 | WBS | 작업 항목 | 산출물 | 12주차 환경구축·핵심1·중간발표 | 13주차 핵심2·테스트 | 14주차 Should·문서화 | 15주차 최종발표
12주차 | 7.1 | Flutter 프로젝트 초기 세팅 | 빌드 가능한 초기 프로젝트
| 7.2 | 레이어드 아키텍처 디렉토리 구조 | lib/ 구조 확정
| 7.3 | 상태관리 세팅 (Riverpod) | 기본 Provider 연결
| 7.4 | SQLite 초기화 | DB 생성 및 테이블 정의
| 7.5 | 라우팅 설정 | 화면 간 이동 가능
| 1.1 | 루틴 데이터 | 루틴 모델·테이블·Repository
| 1.2 | 루틴 UI | 홈 화면 루틴 카드·완료 체크
| — | ★ 중간 발표 | 프로토타입 데모 | ◆
13주차 | 1.3 | 스트릭 | 연속 달성일 계산 로직 + UI
| 2.1 | 일정 데이터 | 일정 모델·테이블·Repository
| 2.2 | 일정 UI | 캘린더 목록·추가/편집 화면
| 2.3 | 루틴-일정 연결 | 연결 데이터 모델 + 설정 UI
| 3.2 | 달성률 | 스트릭 목록 UI·달성률 차트
| — | 단위 테스트 작성 | 주요 기능 단위 테스트
14주차 | 3.1 | 히트맵 | GitHub 잔디 형태 히트맵 UI
| 4.1~4.3 | 알림 | 루틴 알림·일정 D-7·D-1 알림
| 6.1~6.2 | 설정 화면 | 알림 on/off UI
| — | 문서화 (setup·deploy) | docs/setup.md·deploy.md
| — | 문서화 (README·AGENTS) | README.md·AGENTS.md
| — | 발표 슬라이드 초안 | 최종 발표 슬라이드 초안
15주차 | — | ★ 최종 발표 | 발표 자료 (7분 + Q&A 5분) |  |  |  | ◆
| — | 발표 후 회고 | docs/presentation/retro.md
범례
12주차 (환경구축·핵심기능1)
13주차 (핵심기능2·테스트)
14주차 (Should·문서화)
15주차 (최종발표)
◆ 주요 마일스톤 (발표)